О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

(сводная информация)

ООО «БАЛАКОВСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

В ноябре 2016 года

П.11, б),зац 18  ПП РФ № 24 от 21.01.2004 года

| № п/п | Наименование электросетевого объекта | Срок ремонта | Вид ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | кол-во часов | начало | конец |  |
|  |  |  | время (час.мин) | дата | время (час.мин) | дата |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | ТП-24 ввод №1 | 4 | 8-00 | 01.11.2016 | 12-00 | 01.11.2016 | P9,Р13 |
| 2. | ВЛЗ-10 кВ ТП-102 | 3 | 13-00 | 01.11.2016 | 16-00 | 01.11.2016 | P16 |
| 3 | ЦРП-1 яч.26 | 4 | 8-00 | 02.11.2016 | 12-00 | 02.11.2016 | P1 |
| 4 | ТП-8, РП-2в/п | 3 | 13-00 | 02.11.2016 | 16-00 | 02.11.2016 | P3 |
| 5 | ГПП, РП-2 в/п, тп-97, РП-11 | 3 | 16-00 | 02.11.2016 | 19-00 | 02.11.2016 | P19 |
| 6 | ТП-24ввод №1 | 4 | 8-00 | 03.11.2016 | 12-00 | 03.11.2016 | P11 |
| 7 | ТП-61, ТП-89, ТП-48, ТП-102, ТП-91 | 3 | 16-00 | 03.11.2016 | 19-00 | 03.11.2016 | P19 |
| 8 | ГПП, РП-17, ЦРП-1,2,3,9,РП-11 | 8 | 8-00 | 04.11.2016 | 19-00 | 04.11.2016 | P19 |
| 9 | ВН-10 кВ МУП «БЭТ» | 8 | 11-00 | 05.11.2016 | 11-30 | 05.11.2016 | P2 |
| 10 | ТП-1, ТП СН, ОРУ-10/6 кВ РП-2 в/п | 3 | 8-00 | 05.11.2016 | 19-00 | 05.11.2016 | P19 |
| 11 | РП-2 в/п | 4 | 8-00 | 06.11.2016 | 12-00 | 06.11.2016 | P11, Р12 |
| 12 | ЦРП-3 яч.13Т-1 ТП-91 | 4 | 8-00 | 07.11.2016 | 12-00 | 07.11.2016 | P1,Р9,Р11 |
| 13 | ЦРП-3 яч.46 Т-2 ТП-91 | 3 | 13-00 | 07.11.2016 | 16-00 | 07.11.2016 | P1,Р9,Р11 |
| 14 | ЦРП-1,2,3,9,17,ГПП ОРУ-110/10 | 11 | 8-00 | 08.11.2016 | 19-00 | 08.11.2016 | P19 |
| 15 | ТП-102 ф.10 | 1 | 12-00 | 08.11.2016 | 12-30 | 08.11.2016 | Р2 |
| 16 | ЦРП-9 яч.50 ТП-58 Т-2 | 1 | 8-00 | 09.11.2016 | 09-00 | 09.11.2016 | Р2 |
| 17 | ЦРП-17 яч.34 ТП-58 Т-1 | 2 | 9-00 | 09.11.2016 | 11-00 | 06.11.2016 | Р22 |
| 18 | ЦРП-17, ТП-8, ТП-1,ТП-61,ТП-48 | 6 | 13-00 | 09.11.2016 | 19-00 | 09.11.2016 | Р19 |
| 19 | ЦРП-1,2,3,9,17,ГПП, ТП-8,РП-2 в/п, ТП СН, РП-11, ТП-97, КТП-88,87, ТП-111, КТП-113,114 | 4 | 8-00 | 10.11.2016 | 12-00 | 10.11.2016 | P19,Р21 |
| 20 | ЦРП-1,2,3,9,17,ГПП, ТП-8,РП-2 в/п, ТП СН, РП-11, ТП-97, КТП-88,87, ТП-111, КТП-113,114 | 10 | 9-00 | 11.11.2016 | 19-00 | 11.11.2016 | P19 |
| 21 | ЦРП-1,2,3,9,17,ГПП, ТП-8,РП-2 в/п, ТП СН, РП-11, ТП-97, КТП-88,87, ТП-111, КТП-113,114 | 3 | 9-00 | 12.11.2016 | 19-00 | 12.11.2016 | P19 |
| 22 | ВН-10 кВ ТП-24 Т-2 | 1 | 8-00 | 13.11.2016 | 9-00 | 13.11.2016 | P22, |
| 23 | ТП-91 осветительная сеть 220в | 8 | 9-00 | 13.11.2016 | 16-00 | 13.11.2016 | Р9 |
| 24 | ЦРП-1 яч.26 | 7 | 9-00 | 13.11.2016 | 16-00 | 13.11.2016 | P1 |
| 25 | ТП-111, ТП-89,КТП-87,КТП-88 | 6 | 13-00 | 13.11.2016 | 19-00 | 13.11.2016 | P9 |
| 26 | ТП-50 Т-1 | 4 | 8-00 | 14.11.2016 | 12-00 | 14.11.2016 | Р2,P23 |
| 27 | ТП-91 Т-2 | 3 | 13-00 | 14.11.2016 | 16-00 | 14.11.2016 | Р2,P23 |
| 28 | ТП-111, ТП-89,КТП-87,КТП-88 | 8 | 16-00 | 14.11.2016 | 19-00 | 14.11.2016 | Р19 |
| 29 | ЦРП-1 ТП-17,18 Т2 | 3 | 13-00 | 15.11.2016 | 16-00 | 20.02.2017 | Р2 |
| 30 | ЦРП-1 ТП-17,18 Т2 | 1 | 16-00 | 15.11.2016 | 17-00 | 15.11.2016 | Р22 |
| 31 | КТП-113, КТП-114, ТП-61 | 2 | 17-00 | 15.11.2016 | 19-00 | 15.11.2016 | Р19, Р20 |
| 32 | ВН-10 кВ ТП-24 Т-2 | 4 | 9-00 | 16.11.2016 | 12-00 | 16.11.2016 | Р9,Р11 |
| 33 | ЦРП-1,2,3,9,17, РП-11,ГПП | 7 | 12-00 | 16.11.2016 | 19-00 | 16.11.2016 | Р19, Р20 |
| 34 | ЦРП-9 яч.50 ТП-58 Т-2 | 4 | 8-00 | 17.11.2016 | 12-00 | 17.11.2016 | Р2,Р9,Р11 |
| 35 | РП-2 в/п, ТП-111, КТП-113 | 6 | 13-00 | 17.11.2016 | 19-00 | 17.11.2016 | Р19,Р20 |
| 36 | РП-2 в/п, ТП-111, КТП-113, ЦРП-1,2,3,9,17,ГПП | 11 | 8-00 | 18.11.2016 | 19-00 | 18.11.2016 | Р19,Р20 |
| 37 | ТП-8, КТП-87,88,ЦРП-17,ГГП ОРУ-110/10, ДК-1,2 | 11 | 8-00 | 19.03.17 | 19-00 | 19.11.2016 | Р19,Р20 |
| 39 | ЦРП-9 яч.50 ТП-58 Т-2 | 1 | 9-00 | 20.11.2016 | 10-00 | 20.11.2016 | Р22 |
| 40 | ЦРП-17 яч.40 ТП-58 Т-1 | 4 | 10-00 | 20.11.2016 | 14-00 | 20.11.2016 | Р2,Р1,Р9 |
| 41 | ЦРП-17 яч.40 ТП-58 Т-1 | 1 | 14-00 | 20.11.2016 | 15-00 | 20.11.2016 | Р22 |
| 42 | ЦРП-9 яч.50 ТП-58 Т-2 | 1 | 15-00 | 20.11.2016 | 16-00 | 20.11.2016 | Р2 |
| 43 | ТП-99,ТП-98, ТП-58, РП-11, ТП-97 | 3 | 16-00 | 20.11.2016 | 19-00 | 20.11.2016 | Р19,Р20,Р21 |
| 44 | ЦРП-9 ТСН-1 | 4 | 8-00 | 21.11.2016 | 12-00 | 20.11.2016 | Р2,Р9 |
| 45 | ЦРП-9 освещение 220в в ЩСУ | 3 | 9-00 | 21.11.2016 | 12-00 | 20.11.2016 | Р9,Р11 |
| 46 | ТП-23,ТП-86, ТП-1,ЦРП-3 | 5 | 14-00 | 21.11.2016 | 19-00 | 20.11.2016 | Р19,Р20 |
| 47 | ЦРП-17 ТСН-1,ТСН-2 | 4 | 8-00 | 22.11.2016 | 12-00 | 22.11.2016 | Р2,Р9,Р11 |
| 48 | ЦРП-1 яч.13 ТП-23, ТП-86 Т-1 | 3 | 13-00 | 22.11.2016 | 16-00 | 22.11.2016 | Р2,Р22 |
| 49 | ЦРП-1,ТП-86,ТП-23,РП-11,ТП-8 | 3 | 16-00 | 22.11.2016 | 19-00 | 22.11.2016 | Р19,Р20 |
| 50 | ЦРП-1,2,3,9,17,11, ТП-8,РП-2в/п | 10 | 9-00 | 23.11.2016 | 19-00 | 23.11.2016 | Р19,Р20 |
| 51 | ЦРП-3 ТСН-1 | 1 | 8-00 | 24.11.2016 | 12-00 | 24.11.2016 | Р2,Р9,Р11 |
| 52 | КТП-87, КТП-88, ТП-111, КТП-113,КТП-114, ТП-102 | 6 | 13-00 | 24.11.2016 | 19-00 | 24.11.2016 | Р19,Р20 |
| 53 | ТП-102 ф.10, А-1 | 1 | 11-00 | 25.11.2016 | 12-00 | 25.11.2016 | Р2 |
| 54 | ЦРП-1 яч.30,яч.28 | 4 | 13-00 | 25.11.2016 | 17-00 | 25.11.2016 | Р2 |
| 55 | ТП-23,86,1,109,48,ПР-1П | 2 | 17-00 | 25.11.2016 | 19-00 | 25.11.2016 | Р19,Р20 |
| 56 | ГПП, РП-11,РП-2в/п, ТП-58,ТП-97 | 10 | 9-00 | 26.11.2016 | 19-00 | 26.11.2016 | Р19,Р20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57 | ЦРП-1 яч.30 ТП-17,18 Т-2 | 4 | 8-00 | 27.11.2016 | 12-00 | 27.11.2016 | Р2,Р24 |
| 25 | ЦРП-1 яч.32 ТП-17,18 Т-1 | 3 | 13-00 | 27.11.2016 | 16-00 | 27.11.2016 | Р2,Р24 |
| 26 | ЦРП-1,2,3,9,17,11,РП-2 в/п, ТП-97 | 3 | 16-00 | 27.11.2016 | 19-00 | 27.11.2016 | Р19,Р20 |
| 27 | ГПП ОРУ-110/10 кВ ЗРЛ-110 кВ | 1 | 8-00 | 28.11.2016 | 9-00 | 28.11.2016 | Р22 |
| 28 | ГПП, КТП-8, РП-11,РП-2 в/п | 10 | 9-00 | 28.11.2016 | 19-00 | 28.11.2016 | Р19,Р20 |
| 29 | КТП-87 ф.1 ООО «Эстера» | 1 | 9-00 | 29.11.2016 | 10-00 | 29.11.2016 | Р2, Р22 |
| 30 | ЦРП-1,2,3,9,17,11,ТП-8, ТП СН | 7 | 10-00 | 29.11.2016 | 17-00 | 29.11.2016 | Р19 |
| 31 | ГПП ОРУ-110/10 кВ ЗРЛ-110 кВ | 1 | 17-00 | 29.11.2016 | 18-00 | 29.11.2016 | Р2 |
| 32 | ВЛ-110 кВ «Химволокно-2ц» | 1 | 18-00 | 29.11.2016 | 19-00 | 29.11.2016 | Р22 |
| 33 | ТП-97, ТП-48,23,86,91,1,109,102 | 3 | 18-00 | 29.11.2016 | 21-00 | 29.11.2016 | Р19 |
| 34 | ЦРП-1 яч.34 –КШ ТП-16 | 2 | 8-00 | 30.11.2016 | 10-00 | 30.11.2016 | Р24 |
| 35 | ТП-102,ТП-86,ТП-23,ТП-61,48 | 9 | 10-00 | 30.11.2016 | 19-00 | 30.11.2016 | Р19 |

Таблица Р1 – Коды ремонтных и профилактических работ

| Код | Мероприятия |
| --- | --- |
| Р1 | Планово-профилактические работы. |
| Р2 | Отключение по заявке смежных организаций или потребителей |
| Р3 | Замена счетчика. |
| Р4 | Замена трансформатора тока. |
| Р5 | Плановый ремонт ВЛ-6 кВ. |
| Р6 | Плановый ремонт ВЛ-10 кВ. |
| Р7 | Плановый ремонт КЛ-6 кВ. |
| Р8 | Плановый ремонт КЛ-10 кВ. |
| Р9 | Ревизия оборудования |
| Р10 | Замена вставок |
| Р11 | Замена другого оборудования |
| Р12 | Подключение нового потребителя |
| Р13 | Зачистка и проверка оборудования |
| Р14 | Демонтаж и монтаж КТП |
| Р15 | Подключение новой КТП к воздушной линии. |
| Р16 | Обрезка деревьев в районе ВЛ. |
| Р17 | Перенос линии |
| Р18 | Ремонт контакторов |
| Р19 | Уборка и осмотр эл. оборудования |
| Р20 | Расчистка проходов от снеговых наметов |
| Р21 | Списание показаний активных электросчетчиков |
| Р22 | Включение по заявке смежных организаций и потребителей |
| Р23 | Доливка масла в силовые трансформаторы |
| Р24 | Высоковольтные испытания кабелей 10 кВ |